仪化东丽聚酯薄膜有限公司

招 标 文 件

项目名称：2022年度2号线小卷运输自动化改造项目

项目编号：YTP-CKG22-01-01

二○二一 年 十二 月

招标文件目录

- 招标文件封面…………………………………………………第1页

- 招标文件目录…………………………………………………第2页

- 网上招标公示…………………………………………………第3页

- 招标标的………………………………………………………第4页

- 投标须知………………………………………………………第9页

- 合同主要条款 ………………………………………   第12-13页

- 投标书 ………………………………………………………第14页

- 授权委托书 …………………………………………………第15页

- 报价表…………………………………………………… …第16页

网 上 招 标 公 示

我公司定于2022年1月4日在本公司举行 2022年度2号线小卷运输自动化改造项目招标，如贵公司有意参加我公司的投标活动，相关招标信息发布在仪化东丽聚酯薄膜有限公司官网，请贵公司的法人代表在回执上及投标书签署意见加盖公章后于 2022年 1月3日 17时前寄送到我公司纪律监察室(党办)，详情见《招标文件》。

招标公司：仪化东丽聚酯薄膜有限公司

地    址：仪征市油港路东侧

联  系 人：赵王媛

电     话：0514－83236366  邮编 211900

业务咨询联系人：二车间：倪健威 0514-83237682

采购科：宋万利 0514-83238359

仪化东丽聚酯薄膜有限公司                                                         招（投）标领导小组

2021年12月 27日

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

回      执

仪化东丽聚酯薄膜有限公司:

我公司接受贵公司的2022年度2号线小卷运输自动化改造项目招标投标邀请，并授权我公司以下人员联系投标事宜：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 办公室电话 | 移动电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：联系投标事宜人员不超过2人。

供应商名称（签章）

公司法人代表签字（签章）

年     月     日

招标标的

本次招标标的为2号线小卷运输自动化改造项目。

具体详情如下：

- 项目名称

2022年度2号线小卷运输自动化改造项目

- 技术要求

AGV项目规划的区域为：将分切车间的料卷自动运输到打包车间的卸料点。

2#线 AGV调度流程：

背负式AGV采用环形路径行驶，从两台切分机下料工位经自动门转运至打包车间，

行驶路径为：

运输至包装区：待命点→一号或二号分切机→打包车间→分切机（或回待命点）；

说明：在分切机工位，人工操作切分机，将料卷放置到 AGV 小车马鞍座上，人工确认后，放行 AGV，AGV 自动运行至打包工位，人工用现场吊具将产品吊装进行打包及后处理。

现场人员配置：

分切机安排一名操作人员，负责产品从切分机到 AGV 的落料。

打包车间安排一名操作人员，负责将产品从 AGV 背负车上吊装以及打包后处理。

AGV采用背负式，由人工将卷料放置/取走，导航方式为SLAM导航+二维码辅助精准定位，AGV的外形尺寸为:L1200*W700*H645mm，行走方向为前进、后退、横移、原地旋转。负载能力≥1000KG，可手动调节鞍座左右位置。满载最大速度为45m/min，采用磷酸铁锂电池进行供电，AGV实现自动充电的功能（侧充）。通讯方式为WIFI，乙方的中控调度系统需要与甲方的MES系统进行交互。

- 供货范围

| 序号 | 产品型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLAM导航 全向背负式AGV，非标设计 | 台 | 6 | 载重≤1000kg， 尺寸：L1200*W700*H645mm，尺寸以实际会签为准 |
| 2 | 锂电池 | 套 | 6 | 48V40AH |
| 3 | 锂电池手动充电器 | 套 | 1 | 备用 |
| 4 | 手持遥控终端 | 个 | 6 |  |
| 5 | 自动充电站 | 台 | 2 | 侧充式 |
| 6 | AGVS系统 | 套 | 1 | 含工控机，显示器及配套的键盘&鼠标 |
| 7 | PMS系统 | 套 | 1 | 预留与甲方生产系统对接接口 |
| 8 | 无线放行按钮 （V4版） | 套 | 1 | 单按钮，功能：放行，安装位置：打包车间 |
| 9 | 无线叫车放行按钮（V4版） | 套 | 6 | 双按钮，功能：叫车+放行，安装位置：分切机1/2 |
| 10 | 自动门对接系统 （V4版） | 套 | 6 | 与甲方自动门对接 |
| 11 | AP | 台 | 2 | 延展信号 |
| 12 | 交换机 | 台 | 2 | 延展信号，16口 |
| 13 | 网线 | 箱 | 3 | 300m/箱，超五类 |
| 14 | WIFI网络搭建 | 项 | 1 | 含网络搭建辅材 |
| 15 | 二维码带 | 米 | 10 | AGV精准定位用 |
| 16 | 二次配电 | 项 | / | 甲方提供 |
| 17 | 毛玻璃纸 | 平方 | 20 | 粘贴于AGV行走通道两侧的玻璃上 |

- 标准、验收

标准：应参照下列标准和规范（不限于）的最新版本（包括修改部分）的要求进行。中华人民共和国标准和规范（包括部颁标准和规范）

1.1、GB/T 5226 《机床电气设备通用技术条件》

1.2、GB/T 14521《运输机术语》

1.3、GB/T 10595《输送机技术条件》

1.4、GB/T 4857 《包装运输件》等国家规范

1.5、GB50231-1998《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

1.6、GBJ122-1988《工业企业噪声测量规范》

1.7、TJ305-75《通用机械设备安装工程质量检验评定标准》

1.8、GB 50254－96《电气装置安装工程低压电器施工验收规范》

1.9、GB 50054－95《低压配电设计规范》

1.10、GBJ 65－83《工业与民用电力装置的接地设计规范》

1.11、所用部件及非标结构部分，根据机械行业设计标准设计。

设备验收以设备运行无故障，设备功能、外观、能力和噪音指标、设备可用度达到AGV行业验收标准，设备验收标准如下：

有效时间等于总运行时间-减去停机时间（非设备因素造成的）

设备可用度等于[（有效运行时间-设备因素造成的停机时间）/有效运行时间]×100%

设备完成调试后正常运行1个月。

验收测试中得出设备可用度达到98%,则被视为通过测试。

AGV交通管制成功率99%,则被视为通过测试。

AGV读卡成功率99%,则被视为通过测试。

AGV牵引棒升降成功率99%,则被视为通过测试。

AGV与其他设备通讯对接，对接正常率在99%,则被视为通过测试。

叫料系统准确率99%（人为因素除外）,则被视为通过测试

在试运行期间客户人为因素或运行环境因素而造成AGV无法正常运行的，则被视为通过测试。

在试运行期间由于易损件引起的停机时间，列入停机时间。

4）设备和系统安装调试完毕后试运行一个星期，且无重大故障，在招标方现场根据双方的招投标文件、合同文本、会签图纸、前次验收结论、会议纪要、国家和行业现行有效标准以及经招标方确认后的验收大纲（投标方编制）进行初验收。初验收通过后，双方签订初验收纪要，正常运行半个月后，甲方必须对乙方设备按照技术协议要求进行终验收，并在7日内完成验收。

外观验收：交货时检查设备外观无磕碰、整体包装完好；

功能验收：实现AGV本协议中物流方案功能要求，保证设备正常使用；

- 安装、调试、培训

安装：

卖方负责改造安装并对其完整性负责，并提前说明现场需要整备位置和设备。

1、合同签订2周后，提供安装所需各项图纸资料；2、需对现有现场环境、软硬件配置、硬件安装空间尺寸提前进行确认；3、合同签订后卖方需和我司确认改造所需时间和工作量以便我司提前规划时间。

调试、培训：

卖方派遣技术人员前来进行设备的调试指导，并负责对买方操作人员、维修人员、技术人员进行操作、维护等方面的技术培训。

- 售后、维保、资料

- 质保：控制系统一年质保；终身提供免费软件升级与技术支持；

- 故障响应：当接到故障通知后，2小时给用户做出响应，24小时内人员到场；配备数量充足、价格优惠的备品备件；现场检修作业需配合公司管理和遵守规章制度；

1）在设备的质量保证期内，由于设计、制造、安装调试等原因造成的设备损坏，由乙方负责免费维修；

2）在设备的质保期内，由于甲方操作使用不当造成的设备损坏，由乙方负责有偿维修；

3）在设备的质保期内，乙方对设备出现的各类故障免费提供维修服务（含易损件）。

4）若因设备故障造成需方停产，乙方应在4小时内响应甲方要求，并于24小时内到达需方使用现场，并在最短时间里及时排除故障。由于乙方排障不及时而导致甲方生产损失的，由乙方承担相应损失。

5）乙方负责需方管理人员、维护人员及操作人员的设备培训。

6）控制系统以外软件产品提供质保期内免费升级服务，终身有偿升级服务。

7）在产品保修期内AGV相关配件因为自身原因导致故障无法使用的，厂家免费更换，相关配件因为员工操作失误造成损坏的需要购买。

8）AGV主要零部件需要保证在5年内提供AGV主要零部件的备货供应。

9）充电电池性能指标：磷酸铁锂电池在正常维护和使用的情况下，三年内保有最低80%的电池容量。交付后提供质保说明。

- 技术资料：

a设备总图；                          电子版   纸质版 2 套

b电气原理图和控制系统图；            电子版   纸质版 2 套

c设备技术资料（操作手册、维护说明、各部件清单及零件号等）；   电子版   纸质版 2 套

d设备合格证，保修单；（包括性能试验报告、检测报告等）；                 纸质版 1 套

g装箱清单；                              纸质版 1 套

投标须知

一、投标文件的构成

1、投标书；

2、授权委托书；

3、营业执照副本复印件（加盖公章）；

4、投标方资质证明或代理授权证明；

5、投标保证金；

6、投标技术方案及说明；

7、投标报价表（附件一）（单独密封）；

8、投标人认为应补充的其他材料。

二、投标报价

1、投标价为含13%增值税及运费；

2、投标人须分项报价，详见附件一：投标报价表；

三、投标文件的书写要求

1、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，并提供投标文件目录和页码。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

四、投标

1、递交标书之前，各投标人应向招标小组提交投标保证金：投标保证金的金额为壹万元。未中标方的投标保证金在开标后十天内无息退还，中标方保证金在合同签订后七天内无息退还。投标保证金可采用银行汇票、转帐支票；投标保证金以支票、汇票形式在招（议）标前交至仪化东丽聚酯薄膜有限公司财务，方可参加招投标活动。

2、投标人应将投标文件装订好后装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。

3、未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。

4、投标人的投标报价有效期为60个日历天。

五、开标时间、地点

1、开标时间：2022年1月4日；

2、开标地点：仪化东丽聚酯薄膜有限公司。

六、开标

1、招标人根据招标文件规定的时间、地点开标；

2、招标人有权拒绝不符合招标文件规定的相关投标人投标。

七、评标

招标人根据招标内容的特点负责组建评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格、长期合作潜力等进行评审，以确定中标候选人。

八、否决投标

投标人或投标文件出现下列情形之一者，将予以否决投标

1、评委会发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2、评委会发现投标方的报价明显低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标方以低于成本报价竞标的；

3、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，未能对招标文件的实质性要求和条件在实质上响应的投标、拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标人未提交保证金或保证金金额不足、保函有效期不足；

5、投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章；

6、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8、投标文件附有招标人不能接受的条件；

九、中标通知

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；

2、评标结束后，中标结果将电话通知。

十、签订合同

1、中标人收到中标通知后，按中标通知中规定的时间、方式与招标人签订供货合同。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

2、如中标人违约或拒绝签订合同。投标保证金将不予退还，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。

十一、其它事项

1、招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；

2、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。

合同主要条款

合同内容由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为需方，中标人为供方）：

- 交货期

1、合同签订后4个月内具备发货条件。现场安装调试时间30天。具体要求以双方共同签订的技术附件为准。

2、如需方要求供方提前交货，应以电话形式通知供方，供方应积极配合。如供方无法解决，应在接到电话通知当日反馈需方协商解决。

第二条 产品异议期与处理方式

1、需方如对产品数量、规格、质量、生产厂家等有异议，应在验收后7日内书面提出。供方收到需方书面异议，应立即响应，并积极寻求解决办法。供方收到需方书面异议后1个工作日未响应，视为供方认可该异议。

2、需方在检验或使用过程中发现供方所交产品规格、质量等与合同不符或不符需方提供标准规定，需方有权要求供方负责调换或退货或作其它处理，同时需方有权根据情况要求供方支付不高于合同总额百分之十的违约金。

第三条 付款方式

合同签订二周内，需方支付合同总价的60%预付款；供方在双方约定的交货日期内将货物运到需方指定地点，安装调试完成，并由双方签署验收合格证书后，需方支付合同总额的30%（或者以具备发货条件9个月，或现场安装完成6个月，以先到为准）；余10%为质量保证金,质保期为12个月（自验收合格之日开始算起），或者以货到之日开始算起24个月。以先到者为准。以上合同款项，需方将以不低于50%电汇的方式支付。

第四条 违约责任

1、供方逾期交货，每日合同总价的1%向需方支付违约金，最高不超过合同总额的10%，若供方延期交货超过10日，则需方有权中止合同，并要求供方退回已付的款项，并赔偿需方相应的损失。

2、合同期内，供方单方面停止供货或要求解除合同的，需方有权要求供方支付合同总标的额的30%作为惩罚性违约金。

3、按照技术协议中双方明确的的售后维保要求，当接到故障通知后，供方应在2小时内做出响应，24小时内人员应到场。若人员未按照要求及时到场，则每迟到12小时扣罚人民币2000元，直至供方人员到场开始维保作业为止。需方有权直接在合同款中扣除。

4、供方发生上述情形应当支付违约金的，需方有权直接在合同款中扣除。

第五条 争议解决方式

履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，主张权利方向需方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 不可抗力

供需双方任何一方由于不可抗力不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第七条 下列文件为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力

1、招标文件、技术附件；

2、招标书、开标一览表、投标报价表；

3、中标通知书等与招标活动相关的其他一切文件。

投　标　书

致：仪化东丽聚酯薄膜有限公司

为响应贵司           （招标编号）标段        的招标项目，签字代表         经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；

2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____仪征市真州镇油港路东侧____   邮编：___211900_________

电话：________0514-83238359____    传真：____0514-83236308_______

电子邮件：     swl@jsytp.com

投标人(公章）：

投标人代表（签字）：

年   月    日

授权委托书

仪化东丽聚酯薄膜有限公司：

（投标人名称）法定代表人

授权          为本次投标的全权代表，负责参加贵司的招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

全权代表（签字）：

年   月   日

附件一：

2022年度2号线小卷运输自动化改造

报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 货期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 即投标价为：人民币 元 （ 大写 ） 此报价含13%增值税、运费和技术文件中要求的所有安装及调试费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

以上报价为合同总价。详细报价清单或说明须另附页。

投标人（公章）：

代表人（签字）：

年   月   日

备注：

本报价表需单独密封，供开标时使用；